## Summary
Resource | Rate | Blueprint |  | Realization |  | Final Preparation |  | Go - Live |  | Warranty
|  | Days | Cost | Days | Cost | Days | Cost | Days | Cost | Days | Cost
Bill Towsley | 155 | 66 | 81840 | 44 | 54560 | 29 | 35960 | 5 | 6200 | 10 | 12400
Chris Marko | 130 | 66 | 68640 | 44 | 45760 | 29 | 30160 | 5 | 5200 | 10 | 10400
Pradeep Venneti | 110 | 66 | 58080 | 44 | 38720 | 29 | 25520 | 5 | 4400 | 10 | 8800
Debabrata Rout | 100 | 66 | 52800 | 44 | 35200 | 29 | 23200 | 5 | 4000 | 10 | 8000
| Sub-Total | 264 | 261360 | 176 | 174240 | 116 | 114840 | 20 | 19800 | 40 | 39600
| 10% Contingency |  | 26136 |  | 17424 |  | 11484 |  | 1980 |  | 3960
| Total | 264 | 287496 | 176 | 191664 | 116 | 126324 | 20 | 21780 | 40 | 43560
| Sub-Total | 616 | 609840
| 10% Contingency |  | 60984
| Grand Total: | 616 | 670824

## Timesheet
Resource | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Bill Towsley | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20
Chris Marko | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20
Pradeep Venneti | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20
Debabrata Rout | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20