## Summary
Resource | Rate | Blueprint |  | Realization |  | Final Preparation |  | Go - Live |  | Warranty
|  | Days | Cost | Days | Cost | Days | Cost | Days | Cost | Days | Cost
Bill Towsley | 155 | 28 | 34720 | 26 | 32240 | 29 | 35960 | 5 | 6200 | 10 | 12400
Chris Marko | 130 | 66 | 68640 | 44 | 45760 | 29 | 30160 | 5 | 5200 | 10 | 10400
Pradeep Venneti | 110 | 66 | 58080 | 44 | 38720 | 29 | 25520 | 5 | 4400 | 10 | 8800
Debabrata Rout | 100 | 66 | 52800 | 44 | 35200 | 29 | 23200 | 5 | 4000 | 10 | 8000
| Sub-Total | 226 | 214240 | 158 | 151920 | 116 | 114840 | 20 | 19800 | 40 | 39600
| 10% Contingency |  | 21424 |  | 15192 |  | 11484 |  | 1980 |  | 3960
| Total | 226 | 235664 | 158 | 167112 | 116 | 126324 | 20 | 21780 | 40 | 43560
| Sub-Total | 560 | 540400
| 10% Contingency |  | 54040
| Grand Total: | 560 | 594440

## Timesheet
Resource | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Bill Towsley | 22 | 0 | 16 | 22 | 22 | 22 | 20
Chris Marko | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20
Pradeep Venneti | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20
Debabrata Rout | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20