## Sheet1
ID | Task | Activity |  | % Completed | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
1 | HCM Project v1.4 |  |  | 3 | 32 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-06-23 17:00
2 | Phase 1 |  |  | 44 | 15 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-29 17:00
3 | 1.0 Preparation |  |  | 44 | 15 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-29 17:00
4 |  | SOW |  | 100 | 0 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 08:00
5 |  | Project Tailoring Sessions |  | 100 | 3 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-13 17:00 | 4 | C3
6 |  | Review PD - PMO templates and deliverables |  | 100 | 1 h | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 09:00 | 4 | C3
7 |  | Align deliverables with ASAP and PD methodologies |  | 100 | 1 h | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 09:00 | 4 | C3
8 |  | Stakeholder Analysis |  | 100 | 3 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-13 17:00 | 4 | C3
9 |  | Review Global HCM priority list |  | 100 | 3 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-13 17:00 | 4 | C3
10 |  | HL Project Plan (M) |  | 0 | 0 d | 2015-05-13 17:00 | 2015-05-13 17:00 | 4; 5; 6; 7; 8; 9 | C3
11 |  | Project Charter |  | 0 | 4 d | 2015-05-14 08:00 | 2015-05-19 17:00 | 10 | C3
12 |  | Executable Project Plan (M) |  | 0 | 2 d | 2015-05-20 08:00 | 2015-05-21 17:00 | 11 | C3
13 |  | Executable PP Review with Stakeholder (M) |  | 0 | 2 h | 2015-05-22 08:00 | 2015-05-22 10:00 | 12 | C3
14 |  | Resource Plan (M) |  | 0 | 6 h | 2015-05-22 10:00 | 2015-05-22 17:00 | 13 | C3
15 |  | Finalize Charter and Resource Plan (M) |  | 0 | 1 d | 2015-05-25 08:00 | 2015-05-25 17:00 | 14 | C3
16 |  | Charter review with Stakeholders |  | 0 | 2 h | 2015-05-26 08:00 | 2015-05-26 10:00 | 15 | C3
17 |  | Charter review updates and signoff(M) |  | 0 | 6 h | 2015-05-26 10:00 | 2015-05-26 17:00 | 16 | C3
18 |  | Project Quality Gate |  | 0 | 1 d | 2015-05-27 08:00 | 2015-05-27 17:00 | 17 | Rachel Golson
19 |  | Management Review |  | 0 | 1 d | 2015-05-28 08:00 | 2015-05-28 17:00 | 18 | Rachel Golson
20 |  | Phase Acceptance and Closure |  | 0 | 1 d | 2015-05-29 08:00 | 2015-05-29 17:00 | 19 | Rachel Golson
21 | Phase 2 |  |  | 0 | 32 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-06-23 17:00
22 | Cycle 1: Termination Process |  |  |  | 32 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-06-23 17:00
23 |  | Final Objects List |  |  | 1 d | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-01 17:00 | 20
24 |  | Resource onboarding |  |  | 1 d | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-01 17:00 | 20
25 |  | 2.0 Blueprint |  |  | 32 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-06-23 17:00
26 |  |  | Support Packs |  | 3 d | 2015-06-19 08:00 | 2015-06-23 17:00
27 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
28 |  |  | Identify Object Owners |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
29 |  |  | Current "AS IS" assessment document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
30 |  |  | Review Business Processes |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
31 |  |  | Review pain points by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
32 |  |  | To Be Business Precesses and validate pain points |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
33 |  |  | HL To Be Business Processes signed off by core group |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
34 |  |  | Detailed Process Design |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
35 |  |  | Define Object Scope. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
36 |  |  | Standard Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
37 |  |  | Change Configuration Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
38 |  |  | Master Data Specific Processes by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
39 |  |  | Data Rules Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
40 |  |  | Data Standard Implementation Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
41 |  |  | Governance Model Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
42 |  |  | Data Remediation Architecture Document |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
43 |  |  | Access to ECC Sandbox(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
44 |  |  | Access to ECC - Dev (n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
45 |  |  | Data Quality Assessment - extract against production |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
46 |  |  | Testing Strategy for the project and data management |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
47 |  |  | Phase/Cycle Review to move to Realization |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
48 |  | 3.0 Realization |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
49 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
50 |  |  | Access to ECC - QA(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
51 |  |  | Profile existing data against standard by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
52 |  |  | Changes to Standard Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
53 |  |  | Changes to Configuration Change Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
54 |  |  | Governance Model |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
55 |  |  | Implement Configuration changes in ECC-Dev(n)/client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
56 |  |  | Functional Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
57 |  |  | Implement Configuration changes in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
58 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
59 |  |  | Data Cleanse in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
60 |  |  | Functioanl Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
61 |  |  | Data Cleanse in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
62 |  |  | Data Standards training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
63 |  |  | Governance training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
64 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
65 |  | 4.0 Final Preparation |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
66 |  |  | Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
67 |  |  | Hand over of Data Standards to Business |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
68 |  |  | Hand over of Data Governance Reporting. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
69 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
70 |  | 5.0 Go Live Support |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
71 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
72 |  |  | Execute Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
73 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
74 |  |  | Actual Go-Live |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
75 |  | 6.0 Warranty |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
76 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
77 | Cycle 1 Closed (M) |  |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
78 | Cycle 2: Contractor Process |  |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
79 |  | Final Objects List |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
80 |  | Resource onboarding |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
81 |  | 2.0 Blueprint |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
82 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
83 |  |  | Identify Object Owners |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
84 |  |  | Current "AS IS" assessment document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
85 |  |  | Review Business Processes |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
86 |  |  | Review pain points by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
87 |  |  | To Be Business Precesses and validate pain points |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
88 |  |  | HL To Be Business Processes signed off by core group |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
89 |  |  | Detailed Process Design |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
90 |  |  | Define Object Scope. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
91 |  |  | Standard Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
92 |  |  | Change Configuration Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
93 |  |  | Master Data Specific Processes by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
94 |  |  | Data Rules Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
95 |  |  | Data Standard Implementation Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
96 |  |  | Governance Model Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
97 |  |  | Data Remediation Architecture Document |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
98 |  |  | Access to ECC Sandbox(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
99 |  |  | Access to ECC - Dev (n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
100 |  |  | Data Quality Assessment - extract against production |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
101 |  |  | Testing Strategy for the project and data management |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
102 |  |  | Phase/Cycle Review to move to Realization |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
103 |  | 3.0 Realization |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
104 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
105 |  |  | Access to ECC - QA(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
106 |  |  | Profile existing data against standard by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
107 |  |  | Changes to Standard Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
108 |  |  | Changes to Configuration Change Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
109 |  |  | Governance Model |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
110 |  |  | Implement Configuration changes in ECC-Dev(n)/client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
111 |  |  | Functional Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
112 |  |  | Implement Configuration changes in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
113 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
114 |  |  | Data Cleanse in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
115 |  |  | Functioanl Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
116 |  |  | Data Cleanse in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
117 |  |  | Data Standards training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
118 |  |  | Governance training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
119 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
120 |  | 4.0 Final Preparation |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
121 |  |  | Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
122 |  |  | Hand over of Data Standards to Business |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
123 |  |  | Hand over of Data Governance Reporting. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
124 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
125 |  | 5.0 Go Live Support |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
126 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
127 |  |  | Execute Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
128 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
129 |  |  | Actual Go-Live |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
130 |  | 6.0 Warranty |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
131 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
132 | Cycle 2 Closed (M) |  |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
133 | Cycle 3: Corporate Transfers & Assignment Changes |  |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
134 |  | Final Objects List |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
135 |  | Resource onboarding |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
136 |  | 2.0 Blueprint |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
137 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
138 |  |  | Identify Object Owners |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
139 |  |  | Current "AS IS" assessment document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
140 |  |  | Review Business Processes |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
141 |  |  | Review pain points by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
142 |  |  | To Be Business Precesses and validate pain points |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
143 |  |  | HL To Be Business Processes signed off by core group |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
144 |  |  | Detailed Process Design |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
145 |  |  | Define Object Scope. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
146 |  |  | Standard Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
147 |  |  | Change Configuration Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
148 |  |  | Master Data Specific Processes by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
149 |  |  | Data Rules Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
150 |  |  | Data Standard Implementation Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
151 |  |  | Governance Model Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
152 |  |  | Data Remediation Architecture Document |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
153 |  |  | Access to ECC Sandbox(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
154 |  |  | Access to ECC - Dev (n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
155 |  |  | Data Quality Assessment - extract against production |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
156 |  |  | Testing Strategy for the project and data management |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
157 |  |  | Phase/Cycle Review to move to Realization |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
158 |  | 3.0 Realization |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
159 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
160 |  |  | Access to ECC - QA(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
161 |  |  | Profile existing data against standard by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
162 |  |  | Changes to Standard Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
163 |  |  | Changes to Configuration Change Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
164 |  |  | Governance Model |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
165 |  |  | Implement Configuration changes in ECC-Dev(n)/client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
166 |  |  | Functional Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
167 |  |  | Implement Configuration changes in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
168 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
169 |  |  | Data Cleanse in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
170 |  |  | Functioanl Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
171 |  |  | Data Cleanse in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
172 |  |  | Data Standards training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
173 |  |  | Governance training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
174 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
175 |  | 4.0 Final Preparation |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
176 |  |  | Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
177 |  |  | Hand over of Data Standards to Business |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
178 |  |  | Hand over of Data Governance Reporting. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
179 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
180 |  | 5.0 Go Live Support |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
181 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
182 |  |  | Execute Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
183 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
184 |  |  | Actual Go-Live |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
185 |  | 6.0 Warranty |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
186 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
187 | Cycle 3 Closed (M) |  |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
188 | Cycle 4: Operational Leaves of Absences |  |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
189 |  | Final Object List |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
190 |  | Resource onboarding |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
191 |  | 2.0 Blueprint |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
192 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
193 |  |  | Identify Object Owners |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
194 |  |  | Current "AS IS" assessment document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
195 |  |  | Review Business Processes |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
196 |  |  | Review pain points by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
197 |  |  | To Be Business Precesses and validate pain points |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
198 |  |  | HL To Be Business Processes signed off by core group |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
199 |  |  | Detailed Process Design |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
200 |  |  | Define Object Scope. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
201 |  |  | Standard Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
202 |  |  | Change Configuration Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
203 |  |  | Master Data Specific Processes by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
204 |  |  | Data Rules Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
205 |  |  | Data Standard Implementation Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
206 |  |  | Governance Model Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
207 |  |  | Data Remediation Architecture Document |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
208 |  |  | Access to ECC Sandbox(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
209 |  |  | Access to ECC - Dev (n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
210 |  |  | Data Quality Assessment - extract against production |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
211 |  |  | Testing Strategy for the project and data management |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
212 |  |  | Phase/Cycle Review to move to Realization |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
213 |  | 3.0 Realization |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
214 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
215 |  |  | Access to ECC - QA(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
216 |  |  | Profile existing data against standard by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
217 |  |  | Changes to Standard Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
218 |  |  | Changes to Configuration Change Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
219 |  |  | Governance Model |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
220 |  |  | Implement Configuration changes in ECC-Dev(n)/client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
221 |  |  | Functional Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
222 |  |  | Implement Configuration changes in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
223 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
224 |  |  | Data Cleanse in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
225 |  |  | Functioanl Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
226 |  |  | Data Cleanse in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
227 |  |  | Data Standards training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
228 |  |  | Governance training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
229 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
230 |  | 4.0 Final Preparation |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
231 |  |  | Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
232 |  |  | Hand over of Data Standards to Business |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
233 |  |  | Hand over of Data Governance Reporting. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
234 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
235 |  | 5.0 Go Live Support |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
236 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
237 |  |  | Execute Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
238 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
239 |  |  | Actual Go-Live |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
240 |  | 6.0 Warranty |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
241 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
242 | Cycle 4 Closed (M) |  |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
243 | Cycle 5: Onboarding |  |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
244 |  | Final Objects List |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
245 |  | Resource onboarding |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
246 |  | 2.0 Blueprint |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
247 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
248 |  |  | Identify Object Owners |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
249 |  |  | Current "AS IS" assessment document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
250 |  |  | Review Business Processes |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
251 |  |  | Review pain points by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
252 |  |  | To Be Business Precesses and validate pain points |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
253 |  |  | HL To Be Business Processes signed off by core group |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
254 |  |  | Detailed Process Design |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
255 |  |  | Define Object Scope. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
256 |  |  | Standard Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
257 |  |  | Change Configuration Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
258 |  |  | Master Data Specific Processes by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
259 |  |  | Data Rules Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
260 |  |  | Data Standard Implementation Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
261 |  |  | Governance Model Document by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
262 |  |  | Data Remediation Architecture Document |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
263 |  |  | Access to ECC Sandbox(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
264 |  |  | Access to ECC - Dev (n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
265 |  |  | Data Quality Assessment - extract against production |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
266 |  |  | Testing Strategy for the project and data management |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
267 |  |  | Phase/Cycle Review to move to Realization |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
268 |  | 3.0 Realization |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
269 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
270 |  |  | Access to ECC - QA(n)/Client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
271 |  |  | Profile existing data against standard by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
272 |  |  | Changes to Standard Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
273 |  |  | Changes to Configuration Change Documents by Object |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
274 |  |  | Governance Model |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
275 |  |  | Implement Configuration changes in ECC-Dev(n)/client |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
276 |  |  | Functional Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
277 |  |  | Implement Configuration changes in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
278 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
279 |  |  | Data Cleanse in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
280 |  |  | Functioanl Acceptance in Dev(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
281 |  |  | Data Cleanse in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
282 |  |  | Data Standards training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
283 |  |  | Governance training material |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
284 |  |  | User Acceptance in QA(n) |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
285 |  | 4.0 Final Preparation |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
286 |  |  | Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
287 |  |  | Hand over of Data Standards to Business |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
288 |  |  | Hand over of Data Governance Reporting. |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
289 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
290 |  | 5.0 Go Live Support |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
291 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
292 |  |  | Execute Cutover Plan |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
293 |  |  | Project Quality Gate |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
294 |  |  | Actual Go-Live |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
295 |  | 6.0 Warranty |  |  | 1 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
296 |  |  | Execution, Monitoring and Controlling Results |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
297 | Cycle 5 Closed (M) |  |  |  | 1 d? | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 17:00
298 | Project End |  |  |  | 0 d | 2015-05-11 08:00 | 2015-05-11 08:00